## Sheet
Column1 | Job No | Description | Column2 | PM | Column5 | 02/04/25 | 02/10/25 | Notes
10-21-0020 | 10-21-0020 | IOS - ADDITION & RENOVATIONS | TT | TT | Estimate | 3666236 | 3666236 | a
| 10-21-0020 |  |  | TT | Actual | 3650266 | 3650266 | b
| 10-21-0020 |  |  | TT | Last Week | 0 | 0 | c
| 10-21-0020 |  |  | TT | Remaining | 15970 | 15970 | d
10-21-5051 | 10-21-5051 | 21-448248 - REPAIR STONE ROAD | KV | KV | Estimate |  | 10100 | e
| 10-21-5051 |  |  | KV | Actual |  | 13033 | f
| 10-21-5051 |  |  | KV | Last Week | 0 | 0 | g
| 10-21-5051 |  |  | KV | Remaining | 0 | -2933 | h
10-22-5028 | 10-22-5028 | 22-461082 - SB - TANK NOZZLE | KV | KV | Estimate |  | 0 | i
| 10-22-5028 |  |  | KV | Actual |  | 4609 | j
| 10-22-5028 |  |  | KV | Last Week | 0 | 0 | k
| 10-22-5028 |  |  | KV | Remaining | 0 | -4609 | l
10-23-0016 | 10-23-0016 | ELFORD @ ODRC OPERATIONS SUPPO | JS | JS | Estimate | 130897 | 130897 | m
| 10-23-0016 |  |  | JS | Actual | 105208 | 117551 | n
| 10-23-0016 |  |  | JS | Last Week | 0 | 12343 | o
| 10-23-0016 |  |  | JS | Remaining | 25689 | 13346 | p
10-23-0032 | 10-23-0032 | BVH ARMES FAMILY CANCER CARE P | TT | TT | Estimate | 295076 | 295076 | q
| 10-23-0032 |  |  | TT | Actual | 269194 | 274340 | r
| 10-23-0032 |  |  | TT | Last Week | 0 | 5146 | s
| 10-23-0032 |  |  | TT | Remaining | 25882 | 20736 | t
10-23-0167 | 10-23-0167 | LIMA REF – NITROGEN PLANT CIVI | DG | DG | Estimate | 225989 | 225989 | u
| 10-23-0167 |  |  | DG | Actual | 180768 | 181441 | v
| 10-23-0167 |  |  | DG | Last Week | 0 | 673 | w
| 10-23-0167 |  |  | DG | Remaining | 45221 | 44548 | x
10-23-0224 | 10-23-0224 | NUTRIEN - SUBSTATION 430 | DG | DG | Estimate | 1165037 | 1165037 | y
| 10-23-0224 |  |  | DG | Actual | 1161527 | 1161527 | z
| 10-23-0224 |  |  | DG | Last Week | 0 | 0 | 1
| 10-23-0224 |  |  | DG | Remaining | 3510 | 3510 | 2
10-23-5001 | 10-23-5001 | LEADEC - 2023 Work - ROOFING O | KV | KV | Estimate | 77742 | 77742
| 10-23-5001 |  |  | KV | Actual | 54578 | 54578
| 10-23-5001 |  |  | KV | Last Week | 0 | 0
| 10-23-5001 |  |  | KV | Remaining | 23164 | 23164
10-24-0001 | 10-24-0001 | OIO PHYSICIAN OFFICE RENOVATIO | TT | TT | Estimate | 132110 | 132110
| 10-24-0001 |  |  | TT | Actual | 124857 | 127125
| 10-24-0001 |  |  | TT | Last Week | 0 | 2268
| 10-24-0001 |  |  | TT | Remaining | 7253 | 4985
10-24-0011 | 10-24-0011 | TCPM @ APOLLO PUBLIC SAFETY TR | AB | AB | Estimate | 785081 | 785081
| 10-24-0011 |  |  | AB | Actual | 1299284 | 1311977
| 10-24-0011 |  |  | AB | Last Week | 0 | 12693
| 10-24-0011 |  |  | AB | Remaining | -514203 | -526896
10-24-0013 | 10-24-0013 | GRANGER @AUGLAIZE COUNTY JAIL | JS | JS | Estimate |  | 159664
| 10-24-0013 |  |  | JS | Actual |  | 164253
| 10-24-0013 |  |  | JS | Last Week | 0 | 0
| 10-24-0013 |  |  | JS | Remaining | 0 | -4589
10-24-0021 | 10-24-0021 | GDLS - REPLACE SB13 ROBOTIC BL | TT | TT | Estimate | 248169 | 248169
| 10-24-0021 |  |  | TT | Actual | 88805 | 104452
| 10-24-0021 |  |  | TT | Last Week | 0 | 15647
| 10-24-0021 |  |  | TT | Remaining | 159364 | 143717
10-24-0056 | 10-24-0056 | FINDLAY MILLSTREAM CAREER CENT | AB | AB | Estimate | 221093 | 221093
| 10-24-0056 |  |  | AB | Actual | 60813 | 64098
| 10-24-0056 |  |  | AB | Last Week | 0 | 3285
| 10-24-0056 |  |  | AB | Remaining | 160280 | 156995
10-24-0059 | 10-24-0059 | SB @ AOCI – CHILLER REPLACEMEN | KV | KV | Estimate | 30866 | 30866
| 10-24-0059 |  |  | KV | Actual | 32895 | 36543
| 10-24-0059 |  |  | KV | Last Week | 0 | 3648
| 10-24-0059 |  |  | KV | Remaining | -2029 | -5677
10-24-0062 | 10-24-0062 | PANDORA-GILBOA LOCAL SCHOOLS - | KV | KV | Estimate | 4180 | 4180
| 10-24-0062 |  |  | KV | Actual | 4408 | 4408
| 10-24-0062 |  |  | KV | Last Week | 0 | 0
| 10-24-0062 |  |  | KV | Remaining | -228 | -228
10-24-0071 | 10-24-0071 | CHEMTRADE - SUPHUR PRODUCTS | SS | SS | Estimate | 38630 | 38630
| 10-24-0071 |  |  | SS | Actual | 20629 | 20629
| 10-24-0071 |  |  | SS | Last Week | 0 | 0
| 10-24-0071 |  |  | SS | Remaining | 18001 | 18001
10-24-0074 | 10-24-0074 | OHIO HEALTH VAN WERT HOSPITAL | TT | TT | Estimate | 138100 | 138100
| 10-24-0074 |  |  | TT | Actual | 9615 | 16882
| 10-24-0074 |  |  | TT | Last Week | 0 | 7267
| 10-24-0074 |  |  | TT | Remaining | 128485 | 121218
10-24-0119 | 10-24-0119 | LIMA REF – HCL REGEN FEED PUMP | DG | DG | Estimate | 29757 | 29757
| 10-24-0119 |  |  | DG | Actual | 27439 | 32671
| 10-24-0119 |  |  | DG | Last Week | 0 | 5232
| 10-24-0119 |  |  | DG | Remaining | 2318 | -2914
10-24-0156 | 10-24-0156 | BMWC @ REF – COKER BLOWDOWN CI | DG | DG | Estimate | 79152 | 79152
| 10-24-0156 |  |  | DG | Actual | 126139 | 129417
| 10-24-0156 |  |  | DG | Last Week | 0 | 3278
| 10-24-0156 |  |  | DG | Remaining | -46987 | -50265
10-24-0169 | 10-24-0169 | BMWC @ REF – ZEOLITE CHARGE PU | DG | DG | Estimate | 21550 | 21550
| 10-24-0169 |  |  | DG | Actual | 12410 | 14864
| 10-24-0169 |  |  | DG | Last Week | 0 | 2454
| 10-24-0169 |  |  | DG | Remaining | 9140 | 6686
10-24-0248 | 10-24-0248 | IRG @ NUTRIEN – P7 AND P9 PUMP | DG | DG | Estimate | 70495 | 70495
| 10-24-0248 |  |  | DG | Actual | 21341 | 23828
| 10-24-0248 |  |  | DG | Last Week | 0 | 2487
| 10-24-0248 |  |  | DG | Remaining | 49154 | 46667
10-24-0251 | 10-24-0251 | NUTRIEN – PRILL CRYSTALLIZER L | DG | DG | Estimate |  | 32900
| 10-24-0251 |  |  | DG | Actual |  | 7620
| 10-24-0251 |  |  | DG | Last Week | 0 | 0
| 10-24-0251 |  |  | DG | Remaining | 0 | 25280
10-24-0252 | 10-24-0252 | NUTRIEN – UREA 11 AND 12 SCALE | DG | DG | Estimate | 121100 | 121100
| 10-24-0252 |  |  | DG | Actual | 33416 | 64847
| 10-24-0252 |  |  | DG | Last Week | 0 | 31431
| 10-24-0252 |  |  | DG | Remaining | 87684 | 56253
10-24-0302 | 10-24-0302 | SRMC -MOB III Suite 210 Renova | TT | TT | Estimate | 42960 | 42960
| 10-24-0302 |  |  | TT | Actual | 39091 | 40871
| 10-24-0302 |  |  | TT | Last Week | 0 | 1780
| 10-24-0302 |  |  | TT | Remaining | 3869 | 2089
10-24-0305 | 10-24-0305 | SRMC -OCCUPATIONAL BLDG SINK | TT | TT | Estimate | 1400 | 1400
| 10-24-0305 |  |  | TT | Actual | 2227 | 2227
| 10-24-0305 |  |  | TT | Last Week | 0 | 0
| 10-24-0305 |  |  | TT | Remaining | -827 | -827
10-24-5012 | 10-24-5012 | RL23-467092, OR2326847 Above G | KV | KV | Estimate | 87530 | 87530
| 10-24-5012 |  |  | KV | Actual | 104471 | 104537
| 10-24-5012 |  |  | KV | Last Week | 0 | 66
| 10-24-5012 |  |  | KV | Remaining | -16941 | -17007
10-24-5072 | 10-24-5072 | OR2428825 V9 RESTROOM UPGRADE | KV | KV | Estimate | 2395 | 2395
| 10-24-5072 |  |  | KV | Actual | 482 | 680
| 10-24-5072 |  |  | KV | Last Week | 0 | 198
| 10-24-5072 |  |  | KV | Remaining | 1913 | 1715
10-24-5083 | 10-24-5083 | OR2463697-NEW GANTRY & WASHER' | KV | KV | Estimate | 35828 | 35828
| 10-24-5083 |  |  | KV | Actual | 49056 | 49922
| 10-24-5083 |  |  | KV | Last Week | 0 | 866
| 10-24-5083 |  |  | KV | Remaining | -13228 | -14094
10-24-5090 | 10-24-5090 | LEADEC SNOW REMOVAL PO 107730 | KV | KV | Estimate | 25000 | 25000
| 10-24-5090 |  |  | KV | Actual | 2377 | 2696
| 10-24-5090 |  |  | KV | Last Week | 0 | 319
| 10-24-5090 |  |  | KV | Remaining | 22623 | 22304
10-24-8001 | 10-24-8001 | GRANGER @ AUGLAIZE COUNTY CORR | JW | JW | Estimate | 133275 | 133275
| 10-24-8001 |  |  | JW | Actual | 215464 | 215464
| 10-24-8001 |  |  | JW | Last Week | 0 | 0
| 10-24-8001 |  |  | JW | Remaining | -82189 | -82189
10-24-8005 | 10-24-8005 | TURNER @ CML BARNETT LIBRARY | JW | JW | Estimate | 210425 | 210425
| 10-24-8005 |  |  | JW | Actual | 50632 | 60229
| 10-24-8005 |  |  | JW | Last Week | 0 | 9597
| 10-24-8005 |  |  | JW | Remaining | 159793 | 150196
10-24-8008 | 10-24-8008 | TCPM @ FINDLAY MILLSTREAM | JW | JW | Estimate | 344210 | 344210
| 10-24-8008 |  |  | JW | Actual | 155658 | 183827
| 10-24-8008 |  |  | JW | Last Week | 0 | 28169
| 10-24-8008 |  |  | JW | Remaining | 188552 | 160383
10-24-9903 | 10-24-9903 | TCI @ TCPM MARION LOCAL SCHOOL | AB | AB | Estimate | 68117 | 68117
| 10-24-9903 |  |  | AB | Actual | 54519 | 59243
| 10-24-9903 |  |  | AB | Last Week | 0 | 4724
| 10-24-9903 |  |  | AB | Remaining | 13598 | 8874
10-24-9904 | 10-24-9904 | TCI @ TCPM FINDLAY MILLSTREAM | AB | AB | Estimate | 135835 | 135835
| 10-24-9904 |  |  | AB | Actual | 58119 | 60877
| 10-24-9904 |  |  | AB | Last Week | 0 | 2758
| 10-24-9904 |  |  | AB | Remaining | 77716 | 74958
10-25-0004 | 10-25-0004 | GUARDIAN - WILLSCOT MODULAR OF | DG | DG | Estimate |  | 3800
| 10-25-0004 |  |  | DG | Actual |  | 2438
| 10-25-0004 |  |  | DG | Last Week | 0 | 0
| 10-25-0004 |  |  | DG | Remaining | 0 | 1362
10-25-0100 | 10-25-0100 | LIMA REF - FACILITIES ASSISTAN | DG | DG | Estimate | 1303000 | 1303000
| 10-25-0100 |  |  | DG | Actual | 103289 | 127098
| 10-25-0100 |  |  | DG | Last Week | 0 | 23809
| 10-25-0100 |  |  | DG | Remaining | 1199711 | 1175902
10-25-0101 | 10-25-0101 | ASHLAND-LINDE - PLANT SKID | DG | DG | Estimate | 116950 | 116950
| 10-25-0101 |  |  | DG | Actual | 2846 | 3607
| 10-25-0101 |  |  | DG | Last Week | 0 | 761
| 10-25-0101 |  |  | DG | Remaining | 114104 | 113343
10-25-0102 | 10-25-0102 | LIMA REF - BOILER HOUSE SIDEWA | DG | DG | Estimate | 2750 | 2750
| 10-25-0102 |  |  | DG | Actual | 1130 | 1130
| 10-25-0102 |  |  | DG | Last Week | 0 | 0
| 10-25-0102 |  |  | DG | Remaining | 1620 | 1620
10-25-0199 | 10-25-0199 | 2025 LIMA REFINERY GENERAL CON | DG | DG | Estimate | 0 | 0
| 10-25-0199 |  |  | DG | Actual | 4141 | 4141
| 10-25-0199 |  |  | DG | Last Week | 0 | 0
| 10-25-0199 |  |  | DG | Remaining | -4141 | -4141
10-25-0200 | 10-25-0200 | NUTRIEN - MAINTENANCE BUILDING | DG | DG | Estimate |  | 2150
| 10-25-0200 |  |  | DG | Actual |  | 743
| 10-25-0200 |  |  | DG | Last Week | 0 | 0
| 10-25-0200 |  |  | DG | Remaining | 0 | 1407
10-25-0299 | 10-25-0299 | 2025 CHEM PLANT GENERAL CONDIT | DG | DG | Estimate | 0 | 0
| 10-25-0299 |  |  | DG | Actual | 11889 | 14271
| 10-25-0299 |  |  | DG | Last Week | 0 | 2382
| 10-25-0299 |  |  | DG | Remaining | -11889 | -14271
10-25-0500 | 10-25-0500 | HONDA TMPO PARKING LOT EXPANSI | DG | DG | Estimate |  | 101880
| 10-25-0500 |  |  | DG | Actual |  | 703
| 10-25-0500 |  |  | DG | Last Week | 0 | 0
| 10-25-0500 |  |  | DG | Remaining | 0 | 101177
10-25-5112 | 10-25-5112 | LEADEC ROOFING - FRED CHRISTEN | KV | KV | Estimate |  | 10000
| 10-25-5112 |  |  | KV | Actual |  | 1463
| 10-25-5112 |  |  | KV | Last Week | 0 | 0
| 10-25-5112 |  |  | KV | Remaining | 0 | 8537
10-25-5998 | 10-25-5998 | 2025 FORD GENERAL CONDITIONS | KV | KV | Estimate | 86000 | 86000
| 10-25-5998 |  |  | KV | Actual | 3406 | 10304
| 10-25-5998 |  |  | KV | Last Week | 0 | 6898
| 10-25-5998 |  |  | KV | Remaining | 82594 | 75696
12-24-0703 | 12-24-0703 | RUHLIN @ INTEL PROJECT CARDINA | JS | JS | Estimate | 991629 | 991629
| 12-24-0703 |  |  | JS | Actual | 137158 | 155234
| 12-24-0703 |  |  | JS | Last Week | 0 | 18076
| 12-24-0703 |  |  | JS | Remaining | 854471 | 836395
12-24-0704 | 12-24-0704 | TURNER @ CML CANAL WINCHESTER | DG | DG | Estimate | 269151 | 269151
| 12-24-0704 |  |  | DG | Actual | 237875 | 265427
| 12-24-0704 |  |  | DG | Last Week | 0 | 27552
| 12-24-0704 |  |  | DG | Remaining | 31276 | 3724
12-24-0705 | 12-24-0705 | ELFORD @ DACC PARKING LOT RENO | DG | DG | Estimate | 60760 | 60760
| 12-24-0705 |  |  | DG | Actual | 44260 | 55333
| 12-24-0705 |  |  | DG | Last Week | 0 | 11073
| 12-24-0705 |  |  | DG | Remaining | 16500 | 5427
12-24-0706 | 12-24-0706 | CADDELL @ AWS - DOOR HARDWARE | JB | JB | Estimate | 21199 | 21199
| 12-24-0706 |  |  | JB | Actual | 20674 | 20674
| 12-24-0706 |  |  | JB | Last Week | 0 | 0
| 12-24-0706 |  |  | JB | Remaining | 525 | 525
12-24-0707 | 12-24-0707 | COOPERATIVE BLDG. SOLUTIONS @ | DG | DG | Estimate | 17578 | 17578
| 12-24-0707 |  |  | DG | Actual | 44966 | 44966
| 12-24-0707 |  |  | DG | Last Week | 0 | 0
| 12-24-0707 |  |  | DG | Remaining | -27388 | -27388
12-24-0709 | 12-24-0709 | RUHLIN @ OSU VMC PET/CT SPACE | JS | JS | Estimate | 28225 | 28225
| 12-24-0709 |  |  | JS | Actual | 27369 | 27369
| 12-24-0709 |  |  | JS | Last Week | 0 | 0
| 12-24-0709 |  |  | JS | Remaining | 856 | 856
12-24-0710 | 12-24-0710 | TURNER @ OHIO EXPO 2050 MAIN | JS | JS | Estimate | 259258 | 259258
| 12-24-0710 |  |  | JS | Actual | 9971 | 20334
| 12-24-0710 |  |  | JS | Last Week | 0 | 10363
| 12-24-0710 |  |  | JS | Remaining | 249287 | 238924
12-24-9905 | 12-24-9905 | TCI @ KALMBACH BREAKDOWN RENOV | JB | JB | Estimate | 55895 | 55895
| 12-24-9905 |  |  | JB | Actual | 26187 | 28906
| 12-24-9905 |  |  | JB | Last Week | 0 | 2719
| 12-24-9905 |  |  | JB | Remaining | 29708 | 26989