## Sheet
Column1 | Job No | Description | Column2 | PM | Column5
10-22-5028 |  | 22-461082 - SB - TANK NOZZLE | KV |  | Estimate | 0
[5 empty] | Actual | 7790
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-23-0016 |  | ELFORD @ ODRC OPERATIONS SUPPO | JS |  | Estimate | 130897
[5 empty] | Actual | 166940
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-23-0045 |  | ST. JOHNS CATHOLIC CHURCH - EL | JB |  | Estimate | 167306
[5 empty] | Actual | 143937
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-23-0230 |  | INEOS - FIREPROOFING | DG |  | Estimate | 2165922
[5 empty] | Actual | 961829
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0001 |  | OIO PHYSICIAN OFFICE RENOVATIO | TT |  | Estimate | 132110
[5 empty] | Actual | 141636
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0013 |  | GRANGER @AUGLAIZE COUNTY JAIL | JS |  | Estimate | 159664
[5 empty] | Actual | 165959
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0021 |  | GDLS - REPLACE SB13 ROBOTIC BL | TT |  | Estimate | 248169
[5 empty] | Actual | 152634
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0026 |  | ART SPACE LIMA-2nd FLOOR CLEAN | KV |  | Estimate | 16850
[5 empty] | Actual | 10487
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0056 |  | FINDLAY MILLSTREAM CAREER CENT | AB |  | Estimate | 221093
[5 empty] | Actual | 64787
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0066 |  | BVHS - EWOC X-RAY RENOVATION | TT |  | Estimate | 22805
[5 empty] | Actual | 23587
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0069 |  | ICON @ BUNGE - MISC GROUTING A | DG |  | Estimate | 16950
[5 empty] | Actual | 22651
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0073 |  | BMWC @ SIEMENS BLDG 281 | DG |  | Estimate | 122250
[5 empty] | Actual | 10474
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0074 |  | OHIO HEALTH VAN WERT HOSPITAL | TT |  | Estimate | 138100
[5 empty] | Actual | 35697
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0128 |  | LIMA REF – GATE 8 DIVERSION BO | DG |  | Estimate | 9300
[5 empty] | Actual | 20938
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0248 |  | IRG @ NUTRIEN – P7 AND P9 PUMP | DG |  | Estimate | 70495
[5 empty] | Actual | 39682
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0251 |  | NUTRIEN – PRILL CRYSTALLIZER L | DG |  | Estimate | 32900
[5 empty] | Actual | 23606
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0302 |  | SRMC -MOB III Suite 210 Renova | TT |  | Estimate | 42960
[5 empty] | Actual | 45933
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0303 |  | SRMC MOB III Suite 350 Millwor | TT |  | Estimate | 5918
[5 empty] | Actual | 2935
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0304 |  | SRMC-MOB III SANITARY RESTROOM | TT |  | Estimate | 9280
[5 empty] | Actual | 1011
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-5083 |  | OR2463697-NEW GANTRY & WASHER' | KV |  | Estimate | 35828
[5 empty] | Actual | 53163
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-8003 |  | RENIER @ TOM AHL HYUNDAI SERVI | JW |  | Estimate | 57813
[5 empty] | Actual | 79535
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-8005 |  | TURNER @ CML BARNETT LIBRARY | JW |  | Estimate | 255425
[5 empty] | Actual | 106478
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-8008 |  | TCPM @ FINDLAY MILLSTREAM | JW |  | Estimate | 344210
[5 empty] | Actual | 264370
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-9903 |  | TCI @ TCPM MARION LOCAL SCHOOL | AB |  | Estimate | 68117
[5 empty] | Actual | 66753
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-9904 |  | TCI @ TCPM FINDLAY MILLSTREAM | AB |  | Estimate | 135835
[5 empty] | Actual | 68954
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-25-0002 |  | ALLIED @ LARFAGE MILL FRAMING | DG |  | Estimate | 45210
[5 empty] | Actual | 9593
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-25-0008 |  | QUALITY WELDING @ BUNGE – MEAL | SS |  | Estimate | 155550
[5 empty] | Actual | 8604
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-25-0100 |  | LIMA REF - FACILITIES ASSISTAN | DG |  | Estimate | 1303000
[5 empty] | Actual | 198048
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-25-0101 |  | ASHLAND-LINDE - PLANT SKID | DG |  | Estimate | 116950
[5 empty] | Actual | 12804
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-25-0103 |  | LIMA REF - FIRE TRAINING | DG |  | Estimate | 59200
[5 empty] | Actual | 430
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-25-0199 |  | 2025 LIMA REFINERY GENERAL CON | DG |  | Estimate | 0
[5 empty] | Actual | 13199
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-25-0203 |  | BMWC @ NUTRIEN - P13/P14 BLEND | DG |  | Estimate | 35750
[5 empty] | Actual | 1637
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-25-5111 |  | OR257907 - NORTH HEAD MACHININ | KV |  | Estimate | 16725
[5 empty] | Actual | 5034
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-25-5112 |  | LEADEC ROOFING - FRED CHRISTEN | KV |  | Estimate | 10000
[5 empty] | Actual | 4407
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-25-5998 |  | 2025 FORD GENERAL CONDITIONS | KV |  | Estimate | 86000
[5 empty] | Actual | 22613
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
12-24-0703 |  | RUHLIN @ INTEL PROJECT CARDINA | JS |  | Estimate | 597780
[5 empty] | Actual | 189870
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
12-24-0704 |  | TURNER @ CML CANAL WINCHESTER | DG |  | Estimate | 277981
[5 empty] | Actual | 378396
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
12-24-0705 |  | ELFORD @ DACC PARKING LOT RENO | DG |  | Estimate | 70360
[5 empty] | Actual | 99839
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
12-24-0706 |  | CADDELL @ AWS - DOOR HARDWARE | JB |  | Estimate | 21199
[5 empty] | Actual | 24330
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
12-24-0710 |  | TURNER @ OHIO EXPO 2050 MAIN | JS |  | Estimate | 255137
[5 empty] | Actual | 62511
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
12-24-9905 |  | TCI @ KALMBACH BREAKDOWN RENOV | JB |  | Estimate | 55895
[5 empty] | Actual | 36565
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining