## Sheet
Column1 | Job No | Description | Column2 | PM | Column5 | 02/10/25
10-21-0020 |  | IOS - ADDITION & RENOVATIONS | TT |  | Estimate | 3666236 | 0
[5 empty] | Actual | 3650266 | 0
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-21-5051 |  | 21-448248 - REPAIR STONE ROAD | KV |  | Estimate |  | 10100
[5 empty] | Actual |  | 13033
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-22-5028 |  | 22-461082 - SB - TANK NOZZLE | KV |  | Estimate |  | 0
[5 empty] | Actual |  | 4609
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-23-0016 |  | ELFORD @ ODRC OPERATIONS SUPPO | JS |  | Estimate |  | 130897
[5 empty] | Actual |  | 117551
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-23-0032 |  | BVH ARMES FAMILY CANCER CARE P | TT |  | Estimate |  | 295076
[5 empty] | Actual |  | 274340
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-23-0167 |  | LIMA REF – NITROGEN PLANT CIVI | DG |  | Estimate |  | 225989
[5 empty] | Actual |  | 181441
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-23-0224 |  | NUTRIEN - SUBSTATION 430 | DG |  | Estimate | 1165037 | 0
[5 empty] | Actual | 1161527 | 0
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-23-5001 |  | LEADEC - 2023 Work - ROOFING O | KV |  | Estimate | 77742 | 0
[5 empty] | Actual | 54578 | 0
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0001 |  | OIO PHYSICIAN OFFICE RENOVATIO | TT |  | Estimate |  | 132110
[5 empty] | Actual |  | 127125
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0011 |  | TCPM @ APOLLO PUBLIC SAFETY TR | AB |  | Estimate |  | 785081
[5 empty] | Actual |  | 1311977
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0013 |  | GRANGER @AUGLAIZE COUNTY JAIL | JS |  | Estimate |  | 159664
[5 empty] | Actual |  | 164253
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0021 |  | GDLS - REPLACE SB13 ROBOTIC BL | TT |  | Estimate |  | 248169
[5 empty] | Actual |  | 104452
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0056 |  | FINDLAY MILLSTREAM CAREER CENT | AB |  | Estimate |  | 221093
[5 empty] | Actual |  | 64098
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0059 |  | SB @ AOCI – CHILLER REPLACEMEN | KV |  | Estimate |  | 30866
[5 empty] | Actual |  | 36543
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0062 |  | PANDORA-GILBOA LOCAL SCHOOLS - | KV |  | Estimate | 4180 | 0
[5 empty] | Actual | 4408 | 0
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0071 |  | CHEMTRADE - SUPHUR PRODUCTS | SS |  | Estimate | 38630 | 0
[5 empty] | Actual | 20629 | 0
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0074 |  | OHIO HEALTH VAN WERT HOSPITAL | TT |  | Estimate |  | 138100
[5 empty] | Actual |  | 16882
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0119 |  | LIMA REF – HCL REGEN FEED PUMP | DG |  | Estimate |  | 29757
[5 empty] | Actual |  | 32671
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0156 |  | BMWC @ REF – COKER BLOWDOWN CI | DG |  | Estimate |  | 79152
[5 empty] | Actual |  | 129417
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0169 |  | BMWC @ REF – ZEOLITE CHARGE PU | DG |  | Estimate |  | 21550
[5 empty] | Actual |  | 14864
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0248 |  | IRG @ NUTRIEN – P7 AND P9 PUMP | DG |  | Estimate |  | 70495
[5 empty] | Actual |  | 23828
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0251 |  | NUTRIEN – PRILL CRYSTALLIZER L | DG |  | Estimate |  | 32900
[5 empty] | Actual |  | 7620
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0252 |  | NUTRIEN – UREA 11 AND 12 SCALE | DG |  | Estimate |  | 121100
[5 empty] | Actual |  | 64847
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0302 |  | SRMC -MOB III Suite 210 Renova | TT |  | Estimate |  | 42960
[5 empty] | Actual |  | 40871
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0305 |  | SRMC -OCCUPATIONAL BLDG SINK | TT |  | Estimate | 1400 | 0
[5 empty] | Actual | 2227 | 0
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-5012 |  | RL23-467092, OR2326847 Above G | KV |  | Estimate |  | 87530
[5 empty] | Actual |  | 104537
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-5072 |  | OR2428825 V9 RESTROOM UPGRADE | KV |  | Estimate |  | 2395
[5 empty] | Actual |  | 680
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-5083 |  | OR2463697-NEW GANTRY & WASHER' | KV |  | Estimate |  | 35828
[5 empty] | Actual |  | 49922
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-5090 |  | LEADEC SNOW REMOVAL PO 107730 | KV |  | Estimate |  | 25000
[5 empty] | Actual |  | 2696
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-8001 |  | GRANGER @ AUGLAIZE COUNTY CORR | JW |  | Estimate | 133275 | 0
[5 empty] | Actual | 215464 | 0
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-8005 |  | TURNER @ CML BARNETT LIBRARY | JW |  | Estimate |  | 210425
[5 empty] | Actual |  | 60229
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-8008 |  | TCPM @ FINDLAY MILLSTREAM | JW |  | Estimate |  | 344210
[5 empty] | Actual |  | 183827
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-9903 |  | TCI @ TCPM MARION LOCAL SCHOOL | AB |  | Estimate |  | 68117
[5 empty] | Actual |  | 59243
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-9904 |  | TCI @ TCPM FINDLAY MILLSTREAM | AB |  | Estimate |  | 135835
[5 empty] | Actual |  | 60877
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-25-0004 |  | GUARDIAN - WILLSCOT MODULAR OF | DG |  | Estimate |  | 3800
[5 empty] | Actual |  | 2438
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-25-0100 |  | LIMA REF - FACILITIES ASSISTAN | DG |  | Estimate |  | 1303000
[5 empty] | Actual |  | 127098
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-25-0101 |  | ASHLAND-LINDE - PLANT SKID | DG |  | Estimate |  | 116950
[5 empty] | Actual |  | 3607
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-25-0102 |  | LIMA REF - BOILER HOUSE SIDEWA | DG |  | Estimate | 2750 | 0
[5 empty] | Actual | 1130 | 0
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-25-0199 |  | 2025 LIMA REFINERY GENERAL CON | DG |  | Estimate | 0 | 0
[5 empty] | Actual | 4141 | 0
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-25-0200 |  | NUTRIEN - MAINTENANCE BUILDING | DG |  | Estimate |  | 2150
[5 empty] | Actual |  | 743
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-25-0299 |  | 2025 CHEM PLANT GENERAL CONDIT | DG |  | Estimate |  | 0
[5 empty] | Actual |  | 14271
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-25-0500 |  | HONDA TMPO PARKING LOT EXPANSI | DG |  | Estimate |  | 101880
[5 empty] | Actual |  | 703
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-25-5112 |  | LEADEC ROOFING - FRED CHRISTEN | KV |  | Estimate |  | 10000
[5 empty] | Actual |  | 1463
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-25-5998 |  | 2025 FORD GENERAL CONDITIONS | KV |  | Estimate |  | 86000
[5 empty] | Actual |  | 10304
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
12-24-0703 |  | RUHLIN @ INTEL PROJECT CARDINA | JS |  | Estimate |  | 991629
[5 empty] | Actual |  | 155234
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
12-24-0704 |  | TURNER @ CML CANAL WINCHESTER | DG |  | Estimate |  | 269151
[5 empty] | Actual |  | 265427
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
12-24-0705 |  | ELFORD @ DACC PARKING LOT RENO | DG |  | Estimate |  | 60760
[5 empty] | Actual |  | 55333
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
12-24-0706 |  | CADDELL @ AWS - DOOR HARDWARE | JB |  | Estimate | 21199 | 0
[5 empty] | Actual | 20674 | 0
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
12-24-0707 |  | COOPERATIVE BLDG. SOLUTIONS @ | DG |  | Estimate | 17578 | 0
[5 empty] | Actual | 44966 | 0
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining