## Sheet
Column1 | Job No | DESCRIPTION | Column2 | PM | Column5 | 08/03/24 | 08/10/24 | 2024-10-12
10-21-0020 |  | IOS - ADDITION & RENOVATIONS | TT |  | Estimate | 3568364 | prev1 | prev2 | prev3
[5 empty] | Actual | 280158 | 280158 | 280158 | 280158
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-23-0018 |  | ITAC @ CHEMTRADE | SS |  | Estimate | 410999 | prev1 | 446288 | prev3
[5 empty] | Actual | 142334 | 146271 | 189070 | 284780
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-23-0049 |  | BLANCHARD VALLEY HEALTH SYSTEM | TT |  | Estimate | 130035 | prev1 | prev2 | prev3
[5 empty] | Actual | 0 | 88291 | 88291 | 88291
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-23-0224 |  | NUTRIEN - SUBSTATION 430 | DG |  | Estimate | 1165037 | prev1 | prev2 | prev3
Actual
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-23-8009 |  | ALVADA @ GROB EXPANSION | JW |  | Estimate | 127260 | prev1 | 132000 | prev3
Actual
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0013 |  | GRANGER @AUGLAIZE COUNTY JAIL | JS |  | Estimate
[5 empty] | Actual | 49350 | 52225 | 52225 | 52225
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0021 |  | GDLS - REPLACE SB13 ROBOTIC BL | TT |  | Estimate
Actual
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0056 |  | FINDLAY MILLSTREAM CAREER CENT | AB |  | Estimate
Actual
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0074 |  | OHIO HEALTH VAN WERT HOSPITAL | TT |  | Estimate
[5 empty] | Actual | 732968 | 770011 | 770011 | 770011
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0126 |  | Nooter @ REF – Tank 321 Kickba | DG |  | Estimate | 10000
Actual
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0136 |  | LIMA REF – VALVE BENCH COMPRES | DG |  | Estimate | 4750
[5 empty] | Actual | 13484
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0141 |  | BMWC@LIMA REF-FCC COMPRESSOR F | DG |  | Estimate | 183885
[5 empty] | Actual | 31704 | 35586 | 35586 | 35586
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0156 |  | BMWC @ REF – COKER BLOWDOWN CI | DG |  | Estimate | 79152
[5 empty] | Actual | 0 | 162 | 162 | 162
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0230 |  | IRG @ NUTRIEN – BOOSTER PUMP F | DG |  | Estimate | 9550
[5 empty] | Actual | 324
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0239 |  | BMWC @ NUTRIN – SPHERE 3 PIER | DG |  | Estimate | 4186
Actual
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0303 |  | SRMC MOB III Suite 350 Millwor | TT |  | Estimate
Actual
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-5047 |  | OR244961 ROADWAYS STONE REPAIR | KV |  | Estimate | 12500
[5 empty] | Actual | 32129 | 32350 | 32350 | 32350
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-5998 |  | 2024 FORD GENERAL CONDITIONS | KV |  | Estimate | 86000
[5 empty] | Actual | 81846 | 109727 | 109727 | 109727
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-8008 |  | TCPM @ FINDLAY MILLSTREAM | JW |  | Estimate
Actual
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-25-0008 |  | QUALITY WELDING @ BUNGE – MEAL | SS |  | Estimate
Actual
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-25-0199 |  | 2025 LIMA REFINERY GENERAL CON | DG |  | Estimate
Actual
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-25-5998 |  | 2025 FORD GENERAL CONDITIONS | KV |  | Estimate
[5 empty] | Actual | 605215 | 605439 | 605439 | 605439
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
12-24-0500 |  | Honda MAP VQD QC Conveyor PIT | AR |  | Estimate | 325834
Actual
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
12-24-0706 |  | CADDELL @ AWS - DOOR HARDWARE | JB |  | Estimate
Actual
[5 empty] | Last Week | 0