## Sheet
Column1 | Job No | DESCRIPTION | Column2 | PM | Column5 | 08/03/24 | 08/10/24 | 2024-10-12
10-21-0020 |  | IOS - ADDITION & RENOVATIONS | TT |  | Estimate | 3568364 | 3568364 | 3568364 | 3568364
[5 empty] | Actual | 3622266 | 3628504 | 3628504 | 3628504
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-22-0054 |  | OSU GALVIN HALL BASEMENT RENO | SS |  | Estimate | 280580 | 280580 | 280580 | 280580
[5 empty] | Actual | 280158 | 280158 | 280158 | 280158
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-22-5028 |  | 22-461082 - SB - TANK NOZZLE | KV |  | Estimate
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 7790
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-23-0016 |  | ELFORD @ ODRC OPERATIONS SUPPO | JS |  | Estimate |  |  |  |  | 130897
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 166940
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-23-0018 |  | ITAC @ CHEMTRADE | SS |  | Estimate | 410999 | 410999 | 446288 | 446288
[5 empty] | Actual | 443965 | 445620 | 465070 | 465070
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-23-0032 |  | BVH ARMES FAMILY CANCER CARE P | TT |  | Estimate | 268166 | 268166 | 284529 | 299138
[5 empty] | Actual | 142334 | 146271 | 189070 | 284780
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-23-0045 |  | ST. JOHNS CATHOLIC CHURCH - EL | JB |  | Estimate |  |  |  |  | 167306
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 143937
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-23-0045 |  | LEADEC - 2023 Work - ROOFING O | KV |  | Estimate | 52742 | 52742 | 52742 | 52742
[5 empty] | Actual | 46989 | 46989 | 46989 | 46989
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-23-0049 |  | BLANCHARD VALLEY HEALTH SYSTEM | TT |  | Estimate | 130035 | 130035 | 130035 | 130035
[5 empty] | Actual | 0 | 113462 | 113462 | 113462
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-23-0166 |  | LIMA REF – NESHAPS SUB16B PHAS | DG |  | Estimate | 102587 | 102587 | 102587 | 102587
[5 empty] | Actual | 0 | 88291 | 88291 | 88291
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-23-0167 |  | LIMA REF – NITROGEN PLANT CIVI | DG |  | Estimate | 0 | 0 | 225989 | 225989
[5 empty] | Actual | 0 | 0 | 164760 | 164760
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-23-0184 |  | LIMA REF - FOOD TRUCK AREA UPG | DG |  | Estimate | 32500 | 32500 | 32500 | 32500
[5 empty] | Actual | 0 | 532 | 532 | 532
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-23-0224 |  | NUTRIEN - SUBSTATION 430 | DG |  | Estimate | 1165037 | 1165037 | 1165037 | 1165037
[5 empty] | Actual | 0 | 1134697 | 1150779 | 1150779
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-23-0230 |  | INEOS - FIREPROOFING | DG |  | Estimate |  |  |  |  | 2165922
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 961829
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-23-5001 |  | LEADEC - 2023 Work - ROOFING O | KV |  | Estimate | 52742 | 52742 | 77742 | 77742
[5 empty] | Actual | 0 | 47347 | 49820 | 49820
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-23-8002 |  | ALVADA @ ST. MARYS MUNICIPAL B | JW |  | Estimate | 581238 | 581238 | 581238 | 581238
[5 empty] | Actual | 643343 | 648680 | 648680 | 648680
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-23-8009 |  | ALVADA @ GROB EXPANSION | JW |  | Estimate | 127260 | 127260 | 132000 | 132000
[5 empty] | Actual | 120707 | 121600 | 130906 | 130906
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0001 |  | OIO PHYSICIAN OFFICE RENOVATIO | TT |  | Estimate |  |  |  |  | 132110
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 141636
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0003 |  | NOOTER @ CHEMTRADE | SS |  | Estimate | 32700 | 32700 | 32700 | 32700
[5 empty] | Actual | 43266 | 43266 | 43266 | 43266
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0011 |  | TCPM @ APOLLO PUBLIC SAFETY TR | AB |  | Estimate | 770451 | 770451 | 770451 | 770451
[5 empty] | Actual | 379415 | 417753 | 825932 | 825932
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0013 |  | GRANGER @AUGLAIZE COUNTY JAIL | JS |  | Estimate |  |  |  |  | 159664
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 165959
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0016 |  | TCPM @ ONU HETERICK LIBRARY | AB |  | Estimate | 96655 | 96655 | 96655 | 96655
[5 empty] | Actual | 49350 | 52225 | 52225 | 52225
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0018 |  | POET CONCRETE, PLUMBING, & SIT | DG |  | Estimate | 184380 | 184380 | 184380 | 184380
[5 empty] | Actual | 123718 | 135342 | 135342 | 135342
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0019 |  | GUARDIAN - 200 PROOF STEEL MOD | DG |  | Estimate | 51920 | 51920 | 51920 | 51920
[5 empty] | Actual | 0 | 12983 | 12983 | 12983
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0021 |  | GDLS - REPLACE SB13 ROBOTIC BL | TT |  | Estimate |  |  |  |  | 248169
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 152634
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0026 |  | ART SPACE LIMA-2nd FLOOR CLEAN | KV |  | Estimate |  |  |  |  | 16850
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 10487
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0028 |  | SMITH -BOUGHAN@ GDLS CAFÉ RENO | TT |  | Estimate | 21531 | 21531 | 21531 | 21531
[5 empty] | Actual | 8552 | 8699 | 8699 | 8699
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0029 |  | GDLS-SOUTH WALL REPAIRS | TT |  | Estimate | 54578 | 54578 | 54578 | 54578
[5 empty] | Actual | 6641 | 9348 | 9348 | 9348
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0056 |  | FINDLAY MILLSTREAM CAREER CENT | AB |  | Estimate |  |  |  |  | 221093
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 64787
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0066 |  | BVHS - EWOC X-RAY RENOVATION | TT |  | Estimate |  |  |  |  | 22805
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 23587
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0069 |  | ICON @ BUNGE - MISC GROUTING A | DG |  | Estimate |  |  |  |  | 16950
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 22651
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0073 |  | BMWC @ SIEMENS BLDG 281 | DG |  | Estimate |  |  |  |  | 122250
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 10474
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0074 |  | OHIO HEALTH VAN WERT HOSPITAL | TT |  | Estimate |  |  |  |  | 138100
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 35697
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0100 |  | LIMA REF - FACILITIES ASSISTAN | DG |  | Estimate | 583345 | 583345 | 583345 | 583345
[5 empty] | Actual | 732968 | 770011 | 770011 | 770011
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0104 |  | LIMA REF – RO FLOOR DRAIN INST | DG |  | Estimate | 18500 | 18500 | 18500 | 18500
[5 empty] | Actual | 18094 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0125 |  | DEEP SOUTH @ LIMA REF - CRANE | DG |  | Estimate | 84200 | 84200 | 84200 | 84200
[5 empty] | Actual | 34657 | 47834 | 47834 | 47834
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0126 |  | Nooter @ REF – Tank 321 Kickba | DG |  | Estimate | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
[5 empty] | Actual | 3458 | 3734 | 3734 | 3734
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0128 |  | LIMA REF – GATE 8 DIVERSION BO | DG |  | Estimate |  |  |  |  | 9300
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 20938
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0130 |  | SIDNEY @ LIMA REF – SUB 16B1 P | DG |  | Estimate | 15517 | 15517 | 15517 | 15517
[5 empty] | Actual | 13376 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0134 |  | LIMA REF – BENZENE LOAD RACK S | DG |  | Estimate | 50244 | 50244 | 50244 | 50244
[5 empty] | Actual | 2217 | 10354 | 10354 | 10354
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0136 |  | LIMA REF – VALVE BENCH COMPRES | DG |  | Estimate | 4750 | 4750 | 4750 | 4750
[5 empty] | Actual | 0 | 1286 | 1286 | 1286
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0137 |  | LIMA REF – CLAY TREATER FIREPR | DG |  | Estimate | 53000 | 53000 | 53000 | 53000
[5 empty] | Actual | 13484 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0138 |  | LIMA REF – COKER ELAVATOR BRIC | DG |  | Estimate | 34400 | 34400 | 34400 | 34400
[5 empty] | Actual | 35406 | 35514 | 35514 | 35514
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0140 |  | BMWC @ LIMA REF – PROPYLENE BO | DG |  | Estimate | 17480 | 17480 | 17480 | 17480
[5 empty] | Actual | 19263 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0141 |  | BMWC@LIMA REF-FCC COMPRESSOR F | DG |  | Estimate | 183885 | 183885 | 183885 | 183885
[5 empty] | Actual | 94280 | 120440 | 120440 | 120440
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0142 |  | BMWC @ LIMA REF – FCC COMPRESS | DG |  | Estimate | 103008 | 103008 | 103008 | 103008
[5 empty] | Actual | 31704 | 35586 | 35586 | 35586
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0143 |  | LIMA REF – COKER BLOWDOWN PROV | DG |  | Estimate | 3900 | 3900 | 3900 | 3900
[5 empty] | Actual | 0 | 254 | 254 | 254
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0146 |  | LIMA REF – COKER FURNACE CHARG | DG |  | Estimate | 23300 | 23300 | 23300 | 23300
[5 empty] | Actual | 216 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0156 |  | BMWC @ REF – COKER BLOWDOWN CI | DG |  | Estimate | 79152 | 79152 | 79152 | 79152
[5 empty] | Actual | 4450 | 8716 | 8716 | 8716
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0158 |  | LIMA REF – TANK 28 CATHODIC PR | DG |  | Estimate | 28600 | 28600 | 28600 | 28600
[5 empty] | Actual | 0 | 162 | 162 | 162
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0224 |  | 10-24-0224 BMWC @ NUTRIEN - AQUA DEMO PIE | DG |  | Estimate | 1734 | 1734 | 1734 | 1734
[5 empty] | Actual | 8847 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0229 |  | SIDNEY @ NUTRIEN – SIDNEY LABO | DG |  | Estimate | 9250 | 9250 | 9250 | 9250
[5 empty] | Actual | 4430 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0230 |  | IRG @ NUTRIEN – BOOSTER PUMP F | DG |  | Estimate | 9550 | 9550 | 9550 | 9550
[5 empty] | Actual | 0 | 8347 | 8347 | 8347
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0235 |  | NUTRIEN – ADMIN BUILDING FIRE | DG |  | Estimate | 1700 | 1700 | 1700 | 1700
[5 empty] | Actual | 324 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0236 |  | BMWC @ NUTRIEN NH3 PIER | DG |  | Estimate | 3200 | 3200 | 3200 | 3200
[5 empty] | Actual | 1712 | 1876 | 1876 | 1876
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0237 |  | NUTRIEN - SOUTH GRAN POD DOOR | DG |  | Estimate | 674 | 674 | 674 | 674
[5 empty] | Actual | 108 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0239 |  | BMWC @ NUTRIN – SPHERE 3 PIER | DG |  | Estimate | 4186 | 4186 | 4186 | 4186
[5 empty] | Actual | 1839 | 2003 | 2003 | 2003
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0248 |  | IRG @ NUTRIEN – P7 AND P9 PUMP | DG |  | Estimate |  |  |  |  | 70495
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 39682
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0251 |  | NUTRIEN – PRILL CRYSTALLIZER L | DG |  | Estimate |  |  |  |  | 32900
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 23606
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0302 |  | SRMC -MOB III Suite 210 Renova | TT |  | Estimate |  |  |  |  | 42960
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 45933
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0303 |  | SRMC MOB III Suite 350 Millwor | TT |  | Estimate |  |  |  |  | 5918
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 2935
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-0304 |  | SRMC-MOB III SANITARY RESTROOM | TT |  | Estimate |  |  |  |  | 9280
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 1011
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-5012 |  | RL23-467092, OR2326847 Above G | KV |  | Estimate | 87530 | 87530 | 87530 | 87530
[5 empty] | Actual | 97580 | 97711 | 97711 | 97711
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-5043 |  | OR2325470 - Sidney - Parking L | KV |  | Estimate | 7503 | 7503 | 7503 | 7503
[5 empty] | Actual | 5387 | 5667 | 5667 | 5667
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-5047 |  | OR244961 ROADWAYS STONE REPAIR | KV |  | Estimate | 12500 | 12500 | 12500 | 12500
[5 empty] | Actual | 9510 | 10371 | 10371 | 10371
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-5057 |  | OR2331893 FORD LABOR RELATIONS | KV |  | Estimate | 25950 | 25950 | 25950 | 25950
[5 empty] | Actual | 32129 | 32350 | 32350 | 32350
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-5075 |  | OR2437723 DEGEN REPLACE HYDRAN | KV |  | Estimate | 6106 | 6106 | 6106 | 6106
[5 empty] | Actual | 50 | 2217 | 2217 | 2217
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-5083 |  | OR2463697-NEW GANTRY & WASHER' | KV |  | Estimate |  |  |  |  | 35828
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 53163
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-5998 |  | 2024 FORD GENERAL CONDITIONS | KV |  | Estimate | 86000 | 86000 | 86000 | 86000
[5 empty] | Actual | 88850 | 89563 | 89563 | 89563
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-8002 |  | TCPM @ APOLLO PUBLIC SAFETY TR | JW |  | Estimate | 186460 | 186460 | 186460 | 186460
[5 empty] | Actual | 81846 | 109727 | 109727 | 109727
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-8003 |  | RENIER @ TOM AHL HYUNDAI SERVI | JW |  | Estimate |  |  |  |  | 57813
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 79535
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-8005 |  | TURNER @ CML BARNETT LIBRARY | JW |  | Estimate |  |  |  |  | 255425
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 106478
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-8008 |  | TCPM @ FINDLAY MILLSTREAM | JW |  | Estimate |  |  |  |  | 344210
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 264370
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-9903 |  | TCI @ TCPM MARION LOCAL SCHOOL | AB |  | Estimate |  |  |  |  | 68117
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 66753
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-24-9904 |  | TCI @ TCPM FINDLAY MILLSTREAM | AB |  | Estimate |  |  |  |  | 135835
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 68954
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-25-0002 |  | ALLIED @ LARFAGE MILL FRAMING | DG |  | Estimate |  |  |  |  | 45210
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 9593
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-25-0008 |  | QUALITY WELDING @ BUNGE – MEAL | SS |  | Estimate |  |  |  |  | 155550
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 8604
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-25-0100 |  | LIMA REF - FACILITIES ASSISTAN | DG |  | Estimate |  |  |  |  | 1303000
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 198048
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-25-0101 |  | ASHLAND-LINDE - PLANT SKID | DG |  | Estimate |  |  |  |  | 116950
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 12804
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-25-0103 |  | LIMA REF - FIRE TRAINING | DG |  | Estimate |  |  |  |  | 59200
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 430
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-25-0199 |  | 2025 LIMA REFINERY GENERAL CON | DG |  | Estimate
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 13199
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-25-0203 |  | BMWC @ NUTRIEN - P13/P14 BLEND | DG |  | Estimate |  |  |  |  | 35750
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 1637
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-25-5111 |  | OR257907 - NORTH HEAD MACHININ | KV |  | Estimate |  |  |  |  | 16725
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 5034
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-25-5112 |  | LEADEC ROOFING - FRED CHRISTEN | KV |  | Estimate |  |  |  |  | 10000
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 4407
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
10-25-5998 |  | 2025 FORD GENERAL CONDITIONS | KV |  | Estimate |  |  |  |  | 86000
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 22613
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
12-23-0702 |  | LATHROP @ NAO IBOS - FURNISH P | JS |  | Estimate | 507684 | 507684 | 507684 | 507684
[5 empty] | Actual | 605215 | 605439 | 605439 | 605439
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
12-23-0704 |  | TURNER @ CML CANAL WINCHESTER | AR |  | Estimate | 269151 | 269151 | 269151 | 269151
[5 empty] | Actual | 0 | 479 | 479 | 479
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
12-23-0705 |  | OSHP ACADEMY RANGE SOUNDPROOFI | AR |  | Estimate | 11179 | 11179 | 11179 | 11179
[5 empty] | Actual | 4851 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
12-24-0500 |  | Honda MAP VQD QC Conveyor PIT | AR |  | Estimate | 325834 | 325834 | 325834 | 325834
[5 empty] | Actual | 273177 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
12-24-0703 |  | RUHLIN @ INTEL PROJECT CARDINA | JS |  | Estimate |  |  |  |  | 597780
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 189870
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
12-24-0704 |  | TURNER @ CML CANAL WINCHESTER | DG |  | Estimate |  |  |  |  | 277981
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 378396
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
12-24-0705 |  | ELFORD @ DACC PARKING LOT RENO | DG |  | Estimate |  |  |  |  | 70360
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 99839
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
12-24-0706 |  | CADDELL @ AWS - DOOR HARDWARE | JB |  | Estimate |  |  |  |  | 21199
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 24330
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
12-24-0710 |  | TURNER @ OHIO EXPO 2050 MAIN | JS |  | Estimate |  |  |  |  | 255137
[5 empty] | Actual |  |  |  |  | 62511
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining
12-24-9901 |  | TCI @ TCPM OLSD SHANAHAN MS WA | JS |  | Estimate | 45737 | 45737 | 45737 | 45737
[5 empty] | Actual | 121 | 2678 | 2678 | 2678
[5 empty] | Last Week | 0
Remaining